## 本部方針一覧
ダラリ重工業株式会社 本部方針一覧（2025・2026年度）
所管: 経営企画本部（毎年1月・方針展開会議にて審議） ※社方針「変化をおそれず、創造と革新により、新たな百年の礎を築く」
本部 | 2025年度 方針 | 2026年度 方針 | 数値目標
製造本部 | 変化に対応し、生産性を前年比3%改善する | 変化に対応し、生産性を前年比3%改善する | 生産性 前年比+3%／不良率 前年比-3%
営業本部 | 既存顧客を深耕し、受注を前年比3%拡大する | 新規市場に挑戦し、受注を前年比3%拡大する | 受注高 前年比+3%
品質本部 | 品質不良ゼロを前提とし、市場クレームを前年比3%削減する | 品質不良ゼロを前提とし、市場クレームを前年比3%削減する | 市場クレーム 前年比-3%
開発本部 | DR日程遵守率を高め、開発期間を前年比3%短縮する | DR日程遵守率を高め、開発期間を前年比3%短縮する | 開発期間 前年比-3%
管理本部 | 経費を前年比3%削減し、締切遵守を徹底する | 経費を前年比3%削減し、DX（デジタル何とか）を推進する | 間接経費 前年比-3%
経営企画本部 | 機能別組織の定着を図る | 中期経営計画「DARARI 2030」の展開を徹底する | 計画展開率 100%
（注）前年度から文言が変わった方針は、変更履歴を経営企画本部で管理しています。変わっていない方針が多いのは、方針が安定している証です。

## 様式H-1（2026年度）
2026年度 方針管理 四半期フォローシート（様式H-1）
部門: 製造本部 テーマ: 生産性 前年比+3%改善（累計管理） |  |  |  |  | 承認 | 審査 | 作成
四半期 | 計画（前年比・累計） | 実績（前年比・累計） | 達成率 | 判定 | 差異要因 | 挽回策 | 確認印
第1四半期 | 0.75% | 0.74% |  |  | 5月連休明けの立上げ遅れ、および新製品AX-7の段取り習熟不足 | 第2四半期で挽回する。段取り訓練を徹底する | ㊞
第2四半期 | 1.5%
第3四半期 | 2.25%
第4四半期 | 3%
【記入上の注意】達成率99%以上は「概ね達成」と記載します（2013年度 方針展開会議決定）。※判定式は現場の要望により98%以上で「概ね達成」になります（2014年度・口頭決定・議事録なし）。挽回策は具体的に記載してください（「徹底する」等）。
【提出】四半期末の翌月第3営業日までに、印刷・押印のうえ経営企画本部 企画課へ。電子提出は準備中です（2016年より）。

## 様式H-1（2025年度・実績確定）
2025年度 方針管理 四半期フォローシート（様式H-1）
部門: 製造本部 テーマ: 生産性 前年比+3%改善（累計管理） |  |  |  |  | 承認 | 審査 | 作成
[5 empty] | ㊞ | ㊞ | ㊞
四半期 | 計画（前年比・累計） | 実績（前年比・累計） | 達成率 | 判定 | 差異要因 | 挽回策 | 確認印
第1四半期 | 0.75% | 0.77% |  |  | 特記事項なし | — | ㊞
第2四半期 | 1.5% | 1.48% |  |  | 猛暑による設備停止（空調能力不足。7月に3回） | 扇風機を増設し、意識を高める | ㊞
第3四半期 | 2.25% | 2.21% |  |  | 年末の駆け込み受注による段取り替え増加 | 計画的な段取りを徹底する | ㊞
第4四半期 | 3% | 3.02% |  |  | 第3四半期の遅れを挽回（3月に集中生産） | 来年度も引き続き注視する | ㊞
【記入上の注意】達成率99%以上は「概ね達成」と記載します（2013年度 方針展開会議決定）。※判定式は現場の要望により98%以上で「概ね達成」になります（2014年度・口頭決定・議事録なし）。挽回策は具体的に記載してください（「徹底する」等）。
【提出】四半期末の翌月第3営業日までに、印刷・押印のうえ経営企画本部 企画課へ。電子提出は準備中です（2016年より）。

## 記入要領
記入要領
1. 黄色のセルが記入欄です（実績のみ入力。達成率・判定は自動計算されます）。
2. 実績はパーセント（前年比・累計）で入力してください。例: +1.48% は 0.0148 と入力するか、「1.48%」と入力します。
3. 記入例は「様式H-1（2025年度・実績確定）」シートを参照してください。
4. 差異要因・挽回策は必ず記入してください（空欄は差戻しになります）。
5. 本ファイルの様式変更は経営企画本部の承認が必要です（様式H-1は2013年度から変更されていません）。
（出典）計画値・判定基準は方針展開会議の決定によります。実績値の例は架空企業ダラリ重工業の設定値です。
（本ファイルは「AIカイゼン」の記事に登場する架空企業の社内様式（という設定）です。自社の雛形として自由に流用してください）